## Project Plan
Nhóm 18 |  | DS thành viên | N18DCCN014 | Phạm Thị Ngọc Bích
|  |  | N18DCCN056 | Nguyễn Thị Thúy Hằng
|  |  | N18DCCN143 | Dương Mẫn Nhi
Đề tài: Xây dựng website quản lý bán sách
TT | CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THÀNH VIÊN | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | Phân tích yêu cầu khách hàng
2023-01-01 | Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống |  |  | Hằng
2023-02-01 | Vẽ sơ đồ use case |  |  | Bích
2023-03-01 | Xây dựng bản đặc tả yêu cầu hệ thống |  |  | Nhi
2023-04-01 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ |  |  | Nhi
2 | Thiết kế hệ thống
2023-01-02 | Phác thảo mô hình công nghệ ứng dụng |  |  | Hằng
2023-02-02 | Thiết kế giao diện |  |  | Cả nhóm
2001-02-02 | Phác thảo sơ đồ tổ ứng dụng |  |  | Cả nhóm
2002-02-02 | Phác thảo layout |  |  | Cả nhóm
2003-02-02 | Phác thảo các giao diện chức năng |  |  | Cả nhóm
2023-03-02 | Thiết kế dữ liệu |  |  | Bích
2001-03-02 | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) |  |  | Bích
2002-03-02 | Thiết kế chi tiết thực thể |  |  | Bích
2003-03-02 | Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) |  |  | Nhi
3 | Thực hiện dự án
2023-01-03 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
2023-02-03 | Thiết kế giao diện
2023-03-03 | Xây dựng thư viện tiện ích cho dự án
2023-04-03 | Xây dựng các lớp thực thể (Entity Class)
2023-05-03 | Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu (DAO)
2023-06-03 | Lập trình liên kết các trang web chức năng
2023-07-03 | Lập trình cho các chức năng nghiệp vụ
2023-08-03 | Lập trình tổng hợp - thống kê
4 | Kiểm thử
2023-01-04 | Xây dựng kịch bản kiểm thử
2023-02-04 | Thực hiện kiểm thử
2023-03-04 | Lập trình sửa lỗi
5 | Đóng gói và triển khai
2023-01-05 | Đóng gói sản phẩm
2023-02-05 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng